## Product Backlog
DỰ ÁN HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
EPIC 1: Quản lý Thực đơn & Món ăn
US-01 | Là admin/nhân viên được phân quyền, tôi muốn tạo và cập nhật thông tin món ăn (tên, hình ảnh, mô tả, nhóm món, giá bán, tình trạng phục vụ) để thực đơn luôn chính xác và đầy đủ. | 8
US-02 | Là admin, tôi muốn tổ chức thực đơn theo các nhóm món (khai vị, món chính, tráng miệng, thức uống...) để khách hàng dễ dàng tra cứu. | 5
US-03 | Là nhân viên, tôi muốn cập nhật hoặc tạm ngừng phục vụ một món khi nguyên liệu không đủ hoặc nhà hàng chủ động ngừng bán. | 5
EPIC 2: Xem thông tin & Tìm kiếm món ăn
US-04 | Là khách hàng, tôi muốn xem thông tin nhà hàng (thời gian hoạt động, địa chỉ, khu vực phục vụ) và thực đơn hiện có để nắm rõ trước khi đặt bàn. | 3
US-05 | Là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm hoặc lựa chọn món ăn từ thực đơn, xem chi tiết và tình trạng hiện tại của món để lựa chọn phù hợp. | 5
EPIC 3: Quản lý Khu vực & Bàn ăn
US-06 | Là admin, tôi muốn quản lý các khu vực bàn ăn và danh sách bàn trong từng khu vực, bao gồm số chỗ ngồi tối đa của mỗi bàn. | 5
US-07 | Là hệ thống, cần theo dõi và cập nhật trạng thái sử dụng của từng bàn để hỗ trợ kiểm tra khả năng phục vụ theo thời gian thực. | 5
EPIC 4: Đặt bàn
US-08 | Là khách hàng, tôi muốn chọn ngày, giờ và số lượng người để gửi yêu cầu đặt bàn. | 8
US-09 | Là hệ thống, cần kiểm tra khả năng phục vụ dựa trên số lượng bàn còn phù hợp tại thời điểm khách yêu cầu đặt bàn. | 8
US-10 | Là nhân viên, tôi muốn xác nhận, điều chỉnh hoặc từ chối yêu cầu đặt bàn trong trường hợp không còn bàn phù hợp. | 5
US-11 | Là khách hàng, tôi muốn theo dõi thông tin lịch hẹn đặt bàn và nhận thông báo khi có thay đổi. | 5
EPIC 5: Đặt món trước
US-12 | Là khách hàng, tôi muốn đặt món trước cho buổi ăn (danh sách món, số lượng, yêu cầu đặc biệt) và liên kết đơn món với thông tin đặt bàn tương ứng. | 8
US-13 | Là hệ thống, cần kiểm tra khả năng đáp ứng nguyên liệu của các món được đặt trước để nhà hàng xác nhận đơn món trước khi phục vụ. | 8
EPIC 6: Quản lý Nguyên liệu, Công thức & Tồn kho
US-14 | Là admin, tôi muốn quản lý danh sách nguyên liệu và số lượng tồn kho hiện có của nhà hàng. | 5
US-15 | Là admin, tôi muốn khai báo công thức của từng món ăn gồm các nguyên liệu cần thiết và định lượng tương ứng. | 8
US-16 | Là hệ thống, cần kiểm tra lượng nguyên liệu cần thiết so với tồn kho khi một món được đặt, và tự động đánh dấu món tạm hết khi nguyên liệu quan trọng không đủ. | 8
US-17 | Là admin, tôi muốn ghi nhận hoạt động nhập nguyên liệu (nguyên liệu, số lượng, thời gian nhập) để cập nhật tồn kho khi có hàng mới. | 5
EPIC 7: Tiếp nhận khách & Gọi món tại bàn
US-18 | Là nhân viên, tôi muốn tiếp nhận và xác nhận khách đã đến theo thông tin đặt bàn. | 5
US-19 | Là nhân viên, tôi muốn sắp xếp bàn trực tiếp cho khách chưa đặt trước nếu còn bàn phù hợp. | 5
US-20 | Là nhân viên phục vụ, tôi muốn ghi nhận các món khách gọi thêm vào đơn của bàn trong quá trình sử dụng bàn. | 8
EPIC 8: Quản lý Bếp & Chế biến
US-21 | Là nhân viên bếp, tôi muốn xem danh sách các món đang chờ xử lý cùng thông tin bàn/đơn liên quan, số lượng và ghi chú đặc biệt. | 5
US-22 | Là nhân viên bếp, tôi muốn cập nhật trạng thái chế biến của từng món (chờ chế biến, đang chế biến, đã hoàn thành) để hệ thống theo dõi tiến độ. | 8
US-23 | Là nhân viên phục vụ, tôi muốn theo dõi trạng thái các món của từng bàn và cập nhật khi món đã được mang đến cho khách. | 5
US-24 | Là hệ thống, cần tự động tính toán và trừ lượng nguyên liệu tồn kho dựa trên công thức khi món được xác nhận chế biến hoặc hoàn tất. | 8
EPIC 9: Thanh toán & Đặt cọc
US-25 | Là hệ thống, cần tổng hợp toàn bộ món đã sử dụng, dịch vụ/phí phát sinh và các khoản giảm giá để xác định tổng số tiền cần thanh toán khi khách yêu cầu. | 8
US-26 | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán theo các phương thức nhà hàng hỗ trợ và hoàn tất đơn của bàn sau khi thanh toán thành công. | 5
US-27 | Là hệ thống, cần ghi nhận khoản tiền đặt cọc đã thanh toán trước và khấu trừ khi tính tổng hóa đơn cuối cùng. | 5
US-28 | Là khách hàng, tôi muốn xem lại lịch sử đặt bàn, các đơn món đã sử dụng và thông tin thanh toán liên quan. | 5
EPIC 10: Báo cáo & Thống kê
US-29 | Là quản lý, tôi muốn xem báo cáo thống kê hoạt động (số lượt đặt bàn, tỷ lệ sử dụng bàn, số lượng khách, món bán chạy, doanh thu theo ngày/tháng) để theo dõi tình hình kinh doanh. | 8
US-30 | Là quản lý, tôi muốn xem thống kê về nguyên liệu (lượng đã sử dụng, tồn kho thấp, hết hàng, mức tiêu thụ theo thời gian) để điều chỉnh thực đơn và chuẩn bị nguyên liệu phù hợp. | 5
TỔNG ĐIỂM |  | 184

## Sprint Backlog
DỰ ÁN HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | End Date | Act Start Date | Act End Date | Act Points | Notes
Sprint 1 (10/09/2026 - 28/09/2026) |  | 18
US-01 | Là admin/nhân viên được phân quyền, tôi muốn tạo và cập nhật thông tin món ăn (tên, hình ảnh, mô tả, nhóm món, giá bán, tình trạng phục vụ) để thực đơn luôn chính xác và đầy đủ. | 8 | Tấn Phú | 2026-09-10 | 28/09/2026
US-02 | Là admin, tôi muốn tổ chức thực đơn theo các nhóm món (khai vị, món chính, tráng miệng, thức uống...) để khách hàng dễ dàng tra cứu. | 5 | Anh Việt | 2026-09-10 | 28/09/2026
US-03 | Là nhân viên, tôi muốn cập nhật hoặc tạm ngừng phục vụ một món khi nguyên liệu không đủ hoặc nhà hàng chủ động ngừng bán. | 5 | Tấn Phú | 2026-09-10 | 28/09/2026
Sprint 2 (29/09/2026 - 12/10/2026) |  | 18
US-04 | Là khách hàng, tôi muốn xem thông tin nhà hàng (thời gian hoạt động, địa chỉ, khu vực phục vụ) và thực đơn hiện có để nắm rõ trước khi đặt bàn. | 3 | Anh Việt | 2026-09-29 | 12/10/2026
US-05 | Là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm hoặc lựa chọn món ăn từ thực đơn, xem chi tiết và tình trạng hiện tại của món để lựa chọn phù hợp. | 5 | Anh Việt | 2026-09-29 | 12/10/2026
US-06 | Là admin, tôi muốn quản lý các khu vực bàn ăn và danh sách bàn trong từng khu vực, bao gồm số chỗ ngồi tối đa của mỗi bàn. | 5 | Tấn Phú | 2026-09-29 | 12/10/2026
US-07 | Là hệ thống, cần theo dõi và cập nhật trạng thái sử dụng của từng bàn để hỗ trợ kiểm tra khả năng phục vụ theo thời gian thực. | 5 | Quốc Toàn | 2026-09-29 | 12/10/2026
Sprint 3 (13/10/2026 - 26/10/2026) |  | 16
US-08 | Là khách hàng, tôi muốn chọn ngày, giờ và số lượng người để gửi yêu cầu đặt bàn. | 8 | Anh Việt | 2026-10-13 | 26/10/2026
US-09 | Là hệ thống, cần kiểm tra khả năng phục vụ dựa trên số lượng bàn còn phù hợp tại thời điểm khách yêu cầu đặt bàn. | 8 | Quốc Toàn | 2026-10-13 | 26/10/2026
Sprint 4 (27/10/2026 - 09/11/2026) |  | 18
US-10 | Là nhân viên, tôi muốn xác nhận, điều chỉnh hoặc từ chối yêu cầu đặt bàn trong trường hợp không còn bàn phù hợp. | 5 | Tấn Phú | 2026-10-27 | 09/11/2026
US-11 | Là khách hàng, tôi muốn theo dõi thông tin lịch hẹn đặt bàn và nhận thông báo khi có thay đổi. | 5 | Anh Việt | 2026-10-27 | 09/11/2026
US-12 | Là khách hàng, tôi muốn đặt món trước cho buổi ăn (danh sách món, số lượng, yêu cầu đặc biệt) và liên kết đơn món với thông tin đặt bàn tương ứng. | 8 | Anh Việt | 2026-10-27 | 09/11/2026
Sprint 5 (10/11/2026 - 23/11/2026) |  | 13
US-13 | Là hệ thống, cần kiểm tra khả năng đáp ứng nguyên liệu của các món được đặt trước để nhà hàng xác nhận đơn món trước khi phục vụ. | 8 | Quốc Toàn | 2026-11-10 | 23/11/2026
US-14 | Là admin, tôi muốn quản lý danh sách nguyên liệu và số lượng tồn kho hiện có của nhà hàng. | 5 | Tấn Phú | 2026-11-10 | 23/11/2026
Sprint 6 (24/11/2026 - 07/12/2026) |  | 16
US-15 | Là admin, tôi muốn khai báo công thức của từng món ăn gồm các nguyên liệu cần thiết và định lượng tương ứng. | 8 | Tấn Phú | 24/11/2026 | 07/12/2026
US-16 | Là hệ thống, cần kiểm tra lượng nguyên liệu cần thiết so với tồn kho khi một món được đặt, và tự động đánh dấu món tạm hết khi nguyên liệu quan trọng không đủ. | 8 | Quốc Toàn | 24/11/2026 | 07/12/2026
Sprint 7 (08/12/2026 - 21/12/2026) |  | 15
US-17 | Là admin, tôi muốn ghi nhận hoạt động nhập nguyên liệu (nguyên liệu, số lượng, thời gian nhập) để cập nhật tồn kho khi có hàng mới. | 5 | Thanh Phong | 08/12/2026 | 21/12/2026
US-18 | Là nhân viên, tôi muốn tiếp nhận và xác nhận khách đã đến theo thông tin đặt bàn. | 5 | Thanh Phong | 08/12/2026 | 21/12/2026
US-19 | Là nhân viên, tôi muốn sắp xếp bàn trực tiếp cho khách chưa đặt trước nếu còn bàn phù hợp. | 5 | Phúc Thiện | 08/12/2026 | 21/12/2026
Sprint 8 (22/12/2026 - 04/01/2027) |  | 13
US-20 | Là nhân viên phục vụ, tôi muốn ghi nhận các món khách gọi thêm vào đơn của bàn trong quá trình sử dụng bàn. | 8 | Phúc Thiện | 22/12/2026 | 04/01/2027
US-21 | Là nhân viên bếp, tôi muốn xem danh sách các món đang chờ xử lý cùng thông tin bàn/đơn liên quan, số lượng và ghi chú đặc biệt. | 5 | Phúc Thiện | 22/12/2026 | 04/01/2027
Sprint 9 (05/01/2027 - 18/01/2027) |  | 13
US-22 | Là nhân viên bếp, tôi muốn cập nhật trạng thái chế biến của từng món (chờ chế biến, đang chế biến, đã hoàn thành) để hệ thống theo dõi tiến độ. | 8 | Phúc Thiện | 05/01/2027 | 18/01/2027
US-23 | Là nhân viên phục vụ, tôi muốn theo dõi trạng thái các món của từng bàn và cập nhật khi món đã được mang đến cho khách. | 5 | Thanh Phong | 05/01/2027 | 18/01/2027
Sprint 10 (19/01/2027 - 01/02/2027) |  | 16
US-24 | Là hệ thống, cần tự động tính toán và trừ lượng nguyên liệu tồn kho dựa trên công thức khi món được xác nhận chế biến hoặc hoàn tất. | 8 | Phúc Thiện | 19/01/2027 | 01/02/2027
US-25 | Là hệ thống, cần tổng hợp toàn bộ món đã sử dụng, dịch vụ/phí phát sinh và các khoản giảm giá để xác định tổng số tiền cần thanh toán khi khách yêu cầu. | 8 | Quốc Toàn | 19/01/2027 | 01/02/2027
Sprint 11 (02/02/2027 - 15/02/2027) |  | 15
US-26 | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán theo các phương thức nhà hàng hỗ trợ và hoàn tất đơn của bàn sau khi thanh toán thành công. | 5 | Quốc Toàn | 02/02/2027 | 15/02/2027
US-27 | Là hệ thống, cần ghi nhận khoản tiền đặt cọc đã thanh toán trước và khấu trừ khi tính tổng hóa đơn cuối cùng. | 5 | Phúc Thiện | 02/02/2027 | 15/02/2027
US-28 | Là khách hàng, tôi muốn xem lại lịch sử đặt bàn, các đơn món đã sử dụng và thông tin thanh toán liên quan. | 5 | Thanh Phong | 02/02/2027 | 15/02/2027
Sprint 12 (16/02/2027 - 01/03/2027) |  | 13
US-29 | Là quản lý, tôi muốn xem báo cáo thống kê hoạt động (số lượt đặt bàn, tỷ lệ sử dụng bàn, số lượng khách, món bán chạy, doanh thu theo ngày/tháng) để theo dõi tình hình kinh doanh. | 8 | Thanh Phong | 16/02/2027 | 01/03/2027
US-30 | Là quản lý, tôi muốn xem thống kê về nguyên liệu (lượng đã sử dụng, tồn kho thấp, hết hàng, mức tiêu thụ theo thời gian) để điều chỉnh thực đơn và chuẩn bị nguyên liệu phù hợp. | 5 | Thanh Phong | 16/02/2027 | 2027-03-01
TỔNG ĐIỂM TOÀN DỰ ÁN |  | 184

## Project Information
I. Requirements
Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng cho phép nhà hàng quản lý thực đơn, khu vực bàn ăn, đặt bàn, đặt món và hoạt động phục vụ khách hàng. Hệ thống cho phép khách hàng xem thông tin nhà hàng, thực đơn, tìm kiếm và lựa chọn món ăn; gửi yêu cầu đặt bàn theo ngày, giờ và số lượng người; đặt món trước hoặc gọi thêm món trong quá trình sử dụng bàn. Hệ thống hỗ trợ kiểm tra khả năng phục vụ dựa trên số lượng bàn còn phù hợp và khả năng đáp ứng nguyên liệu của món ăn thông qua công thức món và tồn kho nguyên liệu; hỗ trợ xác nhận, điều chỉnh hoặc từ chối yêu cầu đặt bàn/đặt món. Hệ thống hỗ trợ quy trình chế biến tại bộ phận bếp với các trạng thái chờ chế biến, đang chế biến, hoàn thành; hỗ trợ nhân viên phục vụ theo dõi và cập nhật trạng thái phục vụ món ăn. Hệ thống hỗ trợ tổng hợp hóa đơn, thanh toán, quản lý tiền đặt cọc và theo dõi lịch sử đặt bàn, đơn món, giao dịch của khách hàng. Hệ thống hỗ trợ nhà hàng quản lý nhập nguyên liệu, theo dõi tồn kho và xem báo cáo thống kê về hoạt động đặt bàn, doanh thu, món bán chạy và tình hình tiêu thụ nguyên liệu. Hệ thống được phát triển theo kiến trúc client-server, backend cung cấp RESTful API dùng chung cho Web Application và Mobile Application.

## team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Quốc Toàn | ToanNguyenQuoc | Team Lead
2 | Huỳnh Thanh Phong | Phong8383 | Product Owner
3 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện | nguyenthien2006-design | Scrum Master
4 | Trịnh Tấn Phú | TnPhuu | Developer 1
5 | Đoàn Anh Việt | Viet3487 | Developer 2

## Bảng phân công công việc
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT
Công Việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / Tool / Thư viện
Phân tích yêu cầu và xác định thông tin món ăn — US-01 | Huỳnh Thanh Phong | 2026-09-16 | Word / Excel
Thiết kế dữ liệu và lập trình quản lý món ăn — US-01 | Trịnh Tấn Phú | 2026-09-22 | SQL / Backend
Thiết kế giao diện và kiểm thử US-01 | Đoàn Anh Việt + Nguyễn Đăng Phúc Thiện | 2026-09-24 | Figma / Test Case
Phân tích và thiết kế chức năng phân loại món — US-02 | Huỳnh Thanh Phong + Đoàn Anh Việt | 2026-09-20 | Word / Figma
Lập trình chức năng phân loại món — US-02 | Trịnh Tấn Phú | 2026-09-25 | SQL / Backend
Kiểm thử và review US-02 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện + Nguyễn Quốc Toàn | 2026-09-26 | Test Case / GitHub
Phân tích và lập trình trạng thái phục vụ món — US-03 | Trịnh Tấn Phú | 2026-09-26 | Backend / SQL
Kiểm thử và tích hợp US-01 → US-03 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện + Nguyễn Quốc Toàn | 2026-09-28 | Test Case / GitHub
Phân tích yêu cầu xem thông tin nhà hàng — US-04 | Huỳnh Thanh Phong | 2026-09-30 | Word / Excel
Thiết kế và lập trình giao diện thông tin — US-04 | Đoàn Anh Việt | 2026-10-04 | Figma / Frontend
Kiểm thử US-04 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện | 2026-10-05 | Test Case
Phân tích chức năng tìm kiếm món — US-05 | Huỳnh Thanh Phong | 2026-10-02 | Word / Excel
Lập trình chức năng tìm kiếm — US-05 | Trịnh Tấn Phú | 2026-10-08 | Backend / SQL
Thiết kế giao diện, kiểm thử và review US-05 | Đoàn Anh Việt + Nguyễn Đăng Phúc Thiện + Nguyễn Quốc Toàn | 2026-10-10 | Figma / Test Case / GitHub
Thiết kế dữ liệu khu vực và bàn — US-06 | Nguyễn Quốc Toàn + Trịnh Tấn Phú | 2026-10-05 | ERD / SQL
Lập trình quản lý khu vực & bàn — US-06, US-07 | Trịnh Tấn Phú | 2026-10-11 | Backend / SQL
Kiểm thử và tích hợp US-04 → US-07 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện + Nguyễn Quốc Toàn | 2026-10-12 | Test Case / GitHub
Tích hợp và kiểm tra chung US-01 → US-03 | Nguyễn Quốc Toàn – Team Lead | 2026-10-12 | GitHub / Code Review
Tổng hợp kết quả Sprint và cập nhật tài liệu | Nguyễn Đăng Phúc Thiện – Scrum Master | 2026-10-12 | Word / Excel
Phân tích quy trình đặt bàn — US-08 | Huỳnh Thanh Phong | 2026-10-14 | Word / Excel
Thiết kế giao diện đặt bàn — US-08 | Đoàn Anh Việt | 2026-10-17 | Figma / Frontend
Lập trình chức năng đặt bàn — US-08 | Trịnh Tấn Phú | 2026-10-21 | Backend / SQL
Kiểm thử và review US-08 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện + Nguyễn Quốc Toàn | 2026-10-22 | Test Case / GitHub
Phân tích điều kiện kiểm tra bàn phù hợp — US-09 | Huỳnh Thanh Phong + Nguyễn Quốc Toàn | 2026-10-17 | Word / ERD
Lập trình kiểm tra bàn phù hợp — US-09 | Trịnh Tấn Phú | 2026-10-23 | Backend / SQL
Kiểm thử và tích hợp US-08 → US-09 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện + Đoàn Anh Việt | 2026-10-25 | Test Case / Frontend
Review kết quả Sprint | Nguyễn Quốc Toàn | 2026-10-26 | GitHub / Review
Phân tích quy trình xác nhận và xử lý đặt bàn — US-10 | Huỳnh Thanh Phong | 2026-10-28 | Word / Excel
Lập trình xử lý yêu cầu đặt bàn — US-10 | Trịnh Tấn Phú | 2026-11-02 | Backend / SQL
Thiết kế giao diện và kiểm thử US-10 | Đoàn Anh Việt + Nguyễn Đăng Phúc Thiện | 2026-11-04 | Figma / Test Case
Phân tích chức năng theo dõi lịch đặt bàn — US-11 | Huỳnh Thanh Phong | 2026-10-30 | Word / Excel
Thiết kế và lập trình theo dõi lịch đặt — US-11 | Đoàn Anh Việt + Trịnh Tấn Phú | 2026-11-05 | Frontend / Backend
Kiểm thử và review US-11 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện + Nguyễn Quốc Toàn | 2026-11-06 | Test Case / GitHub
Phân tích quy trình đặt món trước — US-12 | Huỳnh Thanh Phong + Nguyễn Quốc Toàn | 2026-11-02 | Word / ERD
Lập trình và tích hợp US-12 | Trịnh Tấn Phú + Đoàn Anh Việt | 2026-11-07 | Backend / Frontend
Kiểm thử tổng thể US-10 → US-12 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện | 2026-11-08 | Test Case
Review Sprint | Nguyễn Quốc Toàn | 2026-11-09 | GitHub / Review
Phân tích yêu cầu đặt món và kiểm tra nguyên liệu — US-13 | Huỳnh Thanh Phong | 2026-11-11 | Word / Excel
Thiết kế logic kiểm tra nguyên liệu — US-13 | Nguyễn Quốc Toàn + Trịnh Tấn Phú | 2026-11-15 | ERD / SQL
Lập trình chức năng kiểm tra nguyên liệu — US-13 | Trịnh Tấn Phú | 2026-11-19 | Backend / SQL
Kiểm thử và review US-13 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện + Nguyễn Quốc Toàn | 2026-11-20 | Test Case / GitHub
Phân tích yêu cầu quản lý nguyên liệu — US-14 | Huỳnh Thanh Phong | 2026-11-14 | Word / Excel
Thiết kế cơ sở dữ liệu nguyên liệu — US-14 | Trịnh Tấn Phú | 2026-11-17 | SQL
Thiết kế giao diện quản lý nguyên liệu — US-14 | Đoàn Anh Việt | 2026-11-19 | Figma / Frontend
Kiểm thử và tích hợp US-13 → US-14 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện + Nguyễn Quốc Toàn | 2026-11-22 | Test Case / GitHub
Tổng hợp kết quả Sprint | Nguyễn Đăng Phúc Thiện | 2026-11-23 | Word / Excel
Phân tích yêu cầu khai báo công thức — US-15 | Huỳnh Thanh Phong | 2026-11-25 | Word / Excel
Thiết kế cấu trúc công thức và CSDL — US-15 | Nguyễn Quốc Toàn + Trịnh Tấn Phú | 2026-11-28 | ERD / SQL
Lập trình chức năng khai báo công thức — US-15 | Trịnh Tấn Phú | 2026-12-02 | Backend / SQL
Kiểm thử và review US-15 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện + Nguyễn Quốc Toàn | 2026-12-03 | Test Case / GitHub
Phân tích yêu cầu quản lý tồn kho — US-16 | Huỳnh Thanh Phong | 2026-11-30 | Word / Excel
Thiết kế và lập trình quản lý tồn kho — US-16 | Trịnh Tấn Phú | 2026-12-05 | Backend / SQL
Kiểm thử và tích hợp US-15 → US-16 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện + Đoàn Anh Việt | 2026-12-06 | Test Case / GitHub
Review Sprint | Nguyễn Quốc Toàn | 2026-12-07 | GitHub / Review
Phân tích yêu cầu quản lý nguyên liệu — US-17 | Huỳnh Thanh Phong | 2026-12-09 | Word / Excel
Hoàn thiện chức năng quản lý nguyên liệu — US-17 | Trịnh Tấn Phú | 2026-12-13 | Backend / SQL
Kiểm thử US-17 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện | 2026-12-14 | Test Case
Phân tích quy trình tiếp nhận khách — US-18 | Huỳnh Thanh Phong + Đoàn Anh Việt | 2026-12-12 | Word / Figma
Thiết kế giao diện tiếp nhận khách — US-18 | Đoàn Anh Việt | 2026-12-15 | Figma / Frontend
Lập trình chức năng tiếp nhận khách — US-18 | Trịnh Tấn Phú | 2026-12-17 | Backend / SQL
Kiểm thử và tích hợp US-17 → US-18 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện + Nguyễn Quốc Toàn | 2026-12-19 | Test Case / GitHub
Review và hoàn tất Sprint | Nguyễn Quốc Toàn | 2026-12-21 | GitHub / Review
Phân tích yêu cầu gọi món tại bàn — US-19 | Huỳnh Thanh Phong | 2026-12-23 | Word / Excel
Thiết kế và lập trình gọi món tại bàn — US-19 | Đoàn Anh Việt + Trịnh Tấn Phú | 2026-12-28 | Figma / Frontend / Backend
Kiểm thử US-19 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện | 2026-12-29 | Test Case
Phân tích và thiết kế quy trình xử lý gọi món — US-20 | Huỳnh Thanh Phong + Nguyễn Quốc Toàn | 2026-12-27 | Word / ERD
Lập trình chức năng xử lý gọi món — US-20 | Trịnh Tấn Phú | 2026-12-31 | Backend / SQL
Kiểm thử và tích hợp US-19 → US-20 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện + Đoàn Anh Việt | 2026-01-03 | Test Case / GitHub
Review Sprint | Nguyễn Quốc Toàn | 2026-01-04 | GitHub / Review
Phân tích quy trình tiếp nhận món tại bếp — US-21 | Huỳnh Thanh Phong | 2026-01-06 | Word / Excel
Thiết kế và lập trình chức năng bếp — US-21 | Trịnh Tấn Phú | 2026-01-10 | Backend / SQL
Kiểm thử US-21 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện | 2026-01-11 | Test Case
Phân tích yêu cầu cập nhật trạng thái chế biến — US-22 | Huỳnh Thanh Phong + Nguyễn Quốc Toàn | 2026-01-10 | Word / Excel
Lập trình cập nhật trạng thái chế biến — US-22 | Trịnh Tấn Phú | 2026-01-14 | Backend / SQL
Kiểm thử và review US-22 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện + Nguyễn Quốc Toàn | 2026-01-16 | Test Case / GitHub
Tích hợp chức năng bếp | Đoàn Anh Việt + Trịnh Tấn Phú | 2026-01-17 | Frontend / Backend
Review Sprint | Nguyễn Quốc Toàn | 2026-01-18 | GitHub / Review
Phân tích yêu cầu hoàn tất quy trình chế biến — US-23 | Huỳnh Thanh Phong | 2026-01-20 | Word / Excel
Thiết kế và lập trình US-23 | Trịnh Tấn Phú | 2026-01-24 | Backend / SQL
Kiểm thử US-23 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện | 2026-01-25 | Test Case
Phân tích yêu cầu hoàn tất chức năng bếp — US-24 | Huỳnh Thanh Phong + Nguyễn Quốc Toàn | 2026-01-24 | Word / ERD
Lập trình và tích hợp US-24 | Đoàn Anh Việt + Trịnh Tấn Phú | 2026-01-29 | Backend / Frontend
Kiểm thử tổng thể US-21 → US-24 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện + Nguyễn Quốc Toàn | 2026-01-30 | Test Case / GitHub
Phân tích yêu cầu tổng hợp hóa đơn — US-25 | Huỳnh Thanh Phong | 2026-01-28 | Word / Excel
Lập trình chức năng tổng hợp hóa đơn — US-25 | Trịnh Tấn Phú | 2026-01-31 | Backend / SQL
Review Sprint | Nguyễn Quốc Toàn | 2026-02-01 | GitHub / Review
Phân tích yêu cầu thanh toán — US-26 | Huỳnh Thanh Phong | 2026-02-03 | Word / Excel
Thiết kế và lập trình thanh toán — US-26 | Trịnh Tấn Phú | 2026-02-07 | Backend / SQL
Phân tích và thiết kế chức năng đặt cọc — US-27 | Huỳnh Thanh Phong + Nguyễn Quốc Toàn | 2026-02-06 | Word / ERD
Lập trình chức năng đặt cọc — US-27 | Trịnh Tấn Phú | 2026-02-10 | Backend / SQL
Thiết kế giao diện thanh toán/đặt cọc — US-26, US-27 | Đoàn Anh Việt | 2026-02-11 | Figma / Frontend
Kiểm thử US-26 → US-27 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện | 2026-02-12 | Test Case
Hoàn thiện chức năng liên quan — US-28 | Đoàn Anh Việt + Trịnh Tấn Phú | 2026-02-14 | Frontend / Backend
Kiểm thử và review Sprint | Nguyễn Đăng Phúc Thiện + Nguyễn Quốc Toàn | 2026-02-15 | Test Case / GitHub
Phân tích yêu cầu báo cáo thống kê — US-29 | Huỳnh Thanh Phong | 2026-02-17 | Word / Excel
Thiết kế dữ liệu và giao diện báo cáo — US-29 | Nguyễn Quốc Toàn + Đoàn Anh Việt | 2026-02-20 | ERD / Figma
Lập trình chức năng báo cáo thống kê — US-29 | Trịnh Tấn Phú | 2026-02-24 | Backend / SQL
Kiểm thử US-29 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện | 2026-02-25 | Test Case
Phân tích yêu cầu thống kê tổng hợp — US-30 | Huỳnh Thanh Phong | 2026-02-23 | Word / Excel
Lập trình và hoàn thiện US-30 | Trịnh Tấn Phú + Đoàn Anh Việt | 2026-02-27 | Backend / Frontend
Kiểm thử tổng thể US-29 → US-30 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện + Nguyễn Quốc Toàn | 2026-02-28 | Test Case / GitHub
Tổng hợp kết quả và Review toàn bộ Sprint | Nguyễn Đăng Phúc Thiện + Nguyễn Quốc Toàn | 2026-03-01 | GitHub / Word / Excel

## PERT CHART
PERT CHART
Mã | Công việc | Công việc trước | O-Lạc quan | M-Khả năng cao | P-Bi quan | Thời gian
A | Phân tích yêu cầu toàn hệ thống | - | 3 | 5 | 7 | 5
B | Phân tích & đặc tả chức năng thực đơn , món ăn | A | 2 | 3 | 5 | 3
C | Phân tích & đặc tả chức năng khu vực , bàn ăn , đặt bàn | A | 3 | 4 | 6 | 4
D | Phân tích & đặc tả chức năng , đặt món , nguyên liệu , tồn kho | A | 3 | 5 | 7 | 5
E | Phân tích & đặc tả chức năng bếp , thanh toán , báo cáo | A | 3 | 5 | 7 | 5
F | Thiết kế CSDL toàn hệ thống | B , C , D , E | 4 | 6 | 8 | 6
G | Thiết kế giao diện toàn hệ thống | B , C , D , E | 4 | 6 | 9 | 6
H | Lập trình chức năng thực đơn & món ăn | F , G | 4 | 6 | 8 | 6
I | Lập trình khu vực , bàn ăn & đặt bàn | F , G | 5 | 7 | 10 | 7
J | Lập trình đặt món , nguyên liệu & tồn kho | F , G | 5 | 8 | 11 | 8
K | Lập trình bếp , thanh toán & đặt cọc | F , G , J | 5 | 8 | 11 | 8
L | Lập trình báo cáo & thống kê | F , H , I , J , K | 3 | 5 | 7 | 5
M | Tích hợp các chức năng toàn hệ thống | H , I , J , K , L | 4 | 6 | 9 | 6
N | Kiểm thử chức năng | M | 4 | 6 | 9 | 6
O | Sửa lỗi & hoàn thiện hệ thống | N | 3 | 5 | 8 | 5
P | Review & nghiệm thu hệ thống | O | 2 | 3 | 5 | 3
Q | Triển khai & hoàn tất dự án | P | 2 | 3 | 4 | 3